**«Утверждаю»**

**Директор НЦПФЗОЖ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Баттакова Ж.Е.**

**«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.**

**Концепция реализации**

**проекта ВОЗ «Школ, способствующих укреплению здоровья»**

**в Казахстане**

С мая 1999 года Республика Казахстан является официальным членом Европейской сети «Школы, способствующие укреплению здоровья» (далее- «ШСУЗ»).

Европейская сеть школ, способствующих укреплению здоровья, в которую входят и казахстанские школы, существует более 17 лет и во многих государствах – участницах проекта показала значительный прогресс в усилении сотрудничества между образованием и здравоохранением в обеспечении здоровья как одной из основных неотъемлемых частей деятельности школы.

Школа – это учреждение, в котором деятельность по охране здоровья учащихся и формированию у них мотивации к ведению здорового образа жизни дополняет образовательные задачи и становится не менее приоритетной.

В школах, способствующих укреплению здоровья, учащиеся приобретают и закрепляют личностные, социальные навыки и нацеленные на здоровый образ жизни поведенческие установки, которые способствуют повышению их академической успеваемости.

Школы, реализующие политику укрепления здоровья, повышают возможности детей и взрослых в плане обеспечения безопасной и благоприятной для здоровья социальной, физической и психологической среды, способствуют формированию у учащихся сознательного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.

Школы, способствующие укреплению здоровья, должны стать ведущим звеном в деле укрепления здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни детей в образовательных учреждениях в интересах всего подрастающего поколения.

Секретариат Сети «ШСУЗ» находится в Сотрудничающем Центре ВОЗ на базе Университетского Колледжа Южной Дании, а поддержку странам Восточной Европы и Центральной Азии оказывает Московское отделение Сети на базе НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Научный центр здоровья детей».

В 2017 году в республике функционировало 730 «ШСУЗ», в том числе в г. Астане – 26, г. Алматы – 27, Акмолинской области – 30, Актюбинской – 72, Атырауской – 49, Алматинской – 21, Восточно-Казахстанской – 34, Жамбылской – 79, Западно-Казахстанской – 49, Карагандинской – 43, Костанайской – 70, Кызылординской – 2, Мангистауской – 2, Павлодарской – 102, Северо-Казахстанской – 9, Южно-Казахстанской областях – 115 школ.

Важным событием 2017 года в Республике Казахстан было пилотное внедрение **руководство «*5 шагов к школе, способствующей укреплению здоровья»*** по совершенствованию «ШСУЗ» (<http://www.schools-for-health.eu/for-schools/manual>) в 6 школах в Мангистауской (СШ № 12 Мунайлинского района и СШ № 20, г. Актау), Кызылординской (СШ № 35 и № 198 г. Кызылорда) областях и городах Алматы (СШ № 116) и Астана (Школа-гимназия № 10).

В течение года 6 школ осуществляли ряд мероприятий при организационно-методическом руководстве Европейского бюро ВОЗ, Странового офиса ВОЗ, Сети Школ Здоровья в Европе и при поддержке Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По итогам пилотного внедрения руководства по «ШСУЗ», 6 школ отметили рост качества знаний и улучшение показателей здоровья в классах, активизация внеклассных мероприятий по ФЗОЖ, повышение качества питания школьников; установлены диспенсеры для воды / питьевые фонтаны с фильтром; приобретены спортивные формы, спортивный инвентарь, методическая литература; открыты новые кружки и другое.

В рамках создания Службы общественного здравоохранения (СОЗ) необходимо содействовать укреплению здоровья, профилактике заболеваний среди школьников и формированию здоровой школьной среды, путем вовлечения организации образования в проект ВОЗ ШСУЗ. В этой связи, а также для совершенствования деятельности ШСУЗ рекомендуем рассмотреть и принять к внедрению **руководство «*5 шагов к школе, способствующей укреплению здоровья»*.**

**Почему важно внедрение проекта ВОЗ ШСУЗ?**

Здравоохранение и образование взаимосвязаны:

* Здоровые дети лучше обучаются и лучше посещают школу
* Более вероятно, что дети, которые посещают школу, будут здоровы
* Потенциально опасное поведение реже встречается среди учеников, у которых имеется положительная связь со школой и значимыми взрослыми; также они чаще показывают положительные результаты обучения
* Уровень образования положительно влияет на долгосрочное экономическое процветание и показатели здоровья
* Укрепление здоровья и благополучия персонала школы может привести к снижению количества пропусков работы и повышению уровня удовлетворенности работой
* Благодаря активному укреплению здоровья персонала и учеников школы, сотрудники будут иметь потенциал для того, чтобы стать положительным примером для подражания

Таким образом, укрепление здоровья в Вашей школе может помочь Вам в достижении образовательных, социальных и кадровых целей, а также оказать влияние на здоровье всего школьного сообщества.

**Каков результат от внедрения проекта ШСУЗ в школах?**

Было обнаружено, что несколько факторов повышают эффективность школ, способствующих укреплению здоровья. Эти факторы включают в себя:

* + Развитие и поддержка участия в школьном сообществе
	+ Поддержание чувства причастности к жизни школы у членов школьного сообщества, включая учеников, сотрудников и родителей
	+ Применение общешкольного подхода вместо традиционных подходов, ориентированных на отдельные классы или разовые мероприятия
	+ Создание социальной среды, которая поддерживает открытые и честные отношения внутри школьного сообщества
	+ Создание атмосферы, способствующей высоким ожиданиям учеников в области социальных отношений и успеваемости
	+ Использование различных образовательных и преподавательских стратегий, включая предоставление одной и той же информации по различным каналам (например, учебный план, политика / нормы, внеурочная деятельность)
	+ Изучение вопросов здоровья в контексте жизни учеников и сообщества
	+ Понимание того, что результаты деятельности школ, способствующих укреплению здоровья, появляются в средне и долгосрочной перспективе (3-4 года после начала процесса), а также того, что эффективное внедрение является ключом к успеху

 **Общешкольный подход**

Получение результатов в области образования и здравоохранения возможно благодаря подходу, который ориентирован на систематичность, практические действия и широкое участие.

*Общешкольный подход можно разделить на шесть компонентов:*

* *Политика здоровых школ*предполагает конкретные официальные документы, направленные на укрепление здоровья в школах. Такая политика может регулировать школьное питание или описывать меры предотвращения хулиганства в школах. Политика является частью школьного плана.
* *Физическая школьная среда*включает в себя здания, площадки и территорию школ. Например, создание здоровой физической среды может включать действия, направленные на то, чтобы сделать школьные площадки более привлекательными для отдыха и физической активности.
* *Социальная школьная среда*касается качества отношений между членами школьного сообщества, например, между учениками и персоналом школы. Отношения с родителями и более широким кругом людей также оказывают влияние на социальную среду.
* *Индивидуальные навыки и компетенции в отношении здоровья могут*развиваться в рамках учебного плана и посредством мероприятий, способствующих повышению практических знаний.
* *Связи с сообществом –* связи между школой и семьями учащихся, между школой и ключевыми группами / лицами из окружающего сообщества. Консультирование и сотрудничество с представителями общественности будет содействовать деятельности школы, способствующей укреплению здоровья, и поддержит действия школьного сообщества, направленные на укрепление здоровья.
* *Службы здравоохранения*представляют собой местные и региональные учреждения здравоохранения на базе школ, либо имеющие связь со школами, которые отвечают за оказание медицинской помощи ученикам и укрепление здоровья, путем предоставления прямых услуг. Также это относится и к ученикам с особыми потребностями. Работники службы здравоохранения могут совместно с учителями работать над различными вопросами, такими как гигиена и половое воспитание.

**Этап I: Начало работы**

* 1. ***Принятие обязательств***

Решение создать школу, способствующую укреплению здоровья, возникает под влиянием различных ситуаций и лиц в Вашей школе, а также за ее пределами. Например:

* Национальные органы здравоохранения в нашей стране сделали своей целью участие в создании школ, способствующих укреплению здоровья, и обращаются к Вам для того, чтобы получить Вашу поддержку и сотрудничество.
* Персонал школы замечает определенные тенденции в вопросах здоровья в Вашей школе (например, психическое здоровье, употребление наркотических веществ, запугивание в школах или избыточный вес) и решает бороться с возможными проблемами при помощи подхода, который применяется в школах, способствующих укреплению здоровья.
* Некоторые школы в нашем регионе или стране стали школами, способствующими укреплению здоровья. Внимание, которое они получают привело к тому, что персоналу школы стало известно о преимуществах укрепления здоровья в школьном сообществе.
* Образовательная политика в нашей стране направлена на внедрение подхода, который применяется в школах, способствующих укреплению здоровья, от Вас требуется создание школы, способствующей укреплению здоровья.
* Родители учеников подняли определенный вопрос, касающийся здоровья в вашей школе, например, психическое здоровье, жизненные навыки, качество предлагаемого питания. Вы хотите решить эту проблему в рамках подхода, который применяется в школах, способствующих укреплению здоровья.
* Вы хотите улучшить имидж организации и качество школьных мероприятий, направленных на укрепление здоровья.
	1. ***Обеспечить поддержку руководителей школ***

В процессе формирования школы, способствующей укреплению здоровья, важнейшее значение имеют первоначальная поддержка и готовность руководителей школ, школьной администрации и старших преподавателей. Не смотря на то, что сотрудники занимающиеся вопросами здравоохранения и образования играют важную роль в процессе, руководители школ должны взять на себя ведущую роль и ответственность за школу, способствующую укреплению здоровья, в партнерстве с другими членами школьного сообщества.

* 1. ***Получить поддержку школьного сообщества***

Получение поддержки и согласия со стороны школьного сообщества имеет решающие значение для эффективности Вашей школы, способствующей укреплению здоровья. Члены школьного сообщества должны иметь одинаковые взгляды на школу, способствующую укреплению здоровья, и цели, которых они хотят достичь. Этому способствуют ощущение причастности и вовлеченности в принятие решений у всех членов школьного сообщества.

* 1. ***Определение и вовлечение других заинтересованных сторон***

Важную роль в процессе организации школы, способствующей укреплению здоровья могут играть заинтересованные лица или группы вне школьного сообщества. Заинтересованные стороны могут быть представлены общественными лидерами и местными органами общественного здравоохранения, которые способны оказать помощь в процессе организации школы, способствующей укреплению здоровья.

* 1. ***Определить имеющиеся ресурсы***

Получение поддержки при организации школы, способствующей укреплению здоровья, сделает Ваш план действий и деятельность более эффективными и результативными. При этом, также важно наличие достаточных ресурсов для осуществления изменений.

Ресурсы включают в себя:

*Человеческие ресурсы –* сотрудники школы, родители, внешние эксперты, которые уже вовлечены в деятельность вашей школы.

*Финансовые ресурсы –*финансовые средства, которые могут быть использованы в процессе создания школы, способствующей укреплению здоровья.

* 1. ***Создать рабочую группу***

Членами рабочей группы школы, способствующей укреплению здоровья, могут быть:

* Директор школы
* Старший преподаватель
* Ученики (бывшие / настоящие)
* Родители
* Учитель, который занимается санитарным просвещением
* Школьная медсестра / школьный врач
* Школьный социальный работник или психолог
* Учитель физкультуры
* Глава администрации школы или совет по вопросам управления
* Внешние эксперты по вопросам здравоохранения / образования
* Другие заинтересованные лица / представители организации

Когда рабочая группа школы, способствующей укреплению здоровья, создана, важно назначить координатора, который будет организовывать групповые мероприятия. Координатором должен быть тот, кто может принять временные обязательства и взять на себя руководящую роль. Он получает поддержку всего школьного сообщества и имеет возможности для осуществления изменений в школе. Он может выдвинуть свою кандидатуру, либо ему могут предложить выполнять роль координатора.

* 1. ***Начать планирование коммуникации***

 Коммуникация является важной частью каждого этапа в процессе формирования школы, способствующей укреплению здоровья. В рамках школьного сообщества, передача правильных сообщений и использование правильных каналов связи поможет Вам получить поддержку, четко обозначить важные стадии процесса и будет способствовать поддержанию чувства причастности к процессу и результатам у членов школьного сообщества. Также, важно иметь хорошую связь с заинтересованными сторонами за пределами школьного сообщества, например, информировать их о Вашей школе, способствующей укреплению здоровья, получать их поддержку и, возможно, просить их помощи.

* 1. ***Начать планирование оценки***

При создании рабочей группы школы, способствующей укреплению здоровья, рекомендуется начать планирование оценки. Важно для хорошо продуманной и объективной оценки заблаговременное определение лиц, которые проведут оценку. Это могут быть, члены рабочей группы вашей школы, способствующей укреплению здоровья, сотрудники местного или регионального учреждения общественного здравоохранения или местного университета, кафедры социальных наук, общественного здравоохранения или образования.

**Этап II: Начало оценки**

* 1. ***Начало оценки***

На этом этапе организации школы, способствующей укреплению здоровья, оценка показателей здоровья в Вашей школе является основной отправной точкой; включая определение школьной политики и практических мер, направленных на улучшение здоровья и благополучия, для того, чтобы обозначить приоритеты и потребности школьного сообщества. Также осуществляется оценка организационных, физических и личностных факторов, и то, как эти факторы способствуют или препятствуют деятельности, направленной на укрепление здоровья в школе.

При проведении оценки Вы можете использовать *Инструмент быстрой оценки (приложение 1),* либо выбрать свою стратегию*.* Обсуждение и поиск консенсуса в отношении этих вопросов могут помочь вам определить приоритеты и потребности школы. Такая оценка Вашей школы поможет Вам обозначить точку отсчета для развития, мониторинга и оценки вашей школы, способствующей укреплению здоровья.

* 1. ***Определение приоритетов***

Эффективная школа, способствующая укреплению здоровья, использует широкий подход к укреплению здоровья и благополучия. В то же время, для Вас важно установить приоритеты с учетом того, на какие вопросы здоровья Вы хотели бы обратить особое внимание. Эксперты ВОЗ рекомендуют сосредоточиться на 2 или 3 направлениях, вводя по одному направлению в год, чтобы гарантировать, что Ваша школа может эффективно осуществлять работу по этим вопросам.

*Способы определения приоритетов:*

**-** *Семинар по определению приоритетов.*В качестве альтернативы, рабочая группа Вашей школы, способствующей укреплению здоровья может играть руководящую роль в содействии школьному сообществу при определении приоритетов. Такой подход может принять форму семинара по определению приоритетов.

В рамках семинара по определению приоритетов, отобранные члены школьного сообщества должны быть разделены на группы сотрудников, родителей и учеников. Под контролем руководителей семинара, они будут определять приоритеты и выбирать вопросы здоровья, которыми будет заниматься школа, способствующая укреплению здоровья. Затем, члены рабочей группы будут использовать результаты семинара для того, чтобы окончательно определить приоритетные направления работы.

**-** *Обратная связь на основе опросника.*Вместо проведения семинара по определению приоритетов, члены школьного сообщества могут заполнить письменный опросник, в котором они обозначат, насколько важны для них различные вопросы здоровья. После получения результатов, два или три наиболее часто упоминаемых направления включаются в список приоритетных направлений школы, способствующей укреплению здоровья.

**Этап III: Планирование действий**

* 1. ***Планирование действий***

После того, как Вы оценили исходную ситуацию в Вашей школе и определили потребности и приоритеты школьного сообщества, Вы можете использовать эту информацию для того, чтобы составить план действий Вашей школы, способствующей укреплению здоровья.

На этом этапе члены школьного сообщества работают вместе для того, чтобы определить будущее Вашей школы, способствующей укреплению здоровья, т.е. на каких вопросах они хотели бы сосредоточить свое внимание, каких целей достичь и за какой срок.

Рекомендуется сосредоточиться на внедрении одного приоритетного направления в год. То есть, в первый год Ваша деятельность направлена на внедрение приоритета А. В течение второго года деятельность, направленная на внедрение приоритета А продолжается, в то же время реализуются мероприятия, направленные на внедрение приоритета B. В течение третьего учебного года продолжается работа по направлениям А и B, при этом реализуются мероприятия, направленные на внедрение приоритета C. Дальнейшая деятельность, связанная с каждым из приоритетов, может включать в себя регулярные проверки результатов, полученных ранее. Таким образом, будет тратиться меньше времени на приоритетные направления, которые были введены раньше, и больше внимания будет уделяться новому приоритетному направлению.

*Разработка плана действий.* Следующим шагом в организации школы, способствующей укреплению здоровья, является разработка четкого плана действий. План действий поможет Вам достичь целей и выполнить задачи Вашей школы, а также оценить результаты. Он включает в себя перечень стратегий и мероприятий, которые будут реализованы для достижения целей и выполнения задач, а также сроки их реализации. Возможно, будет полезно записать материалы, которые будете использовать, а также обозначить, кто будет отвечать за реализацию конкретных мероприятий.

* 1. ***Цели и задачи***

Разработка четких и адекватных целей и задач помогает определить ориентиры школы, способствующей укреплению здоровья, на следующий год и на ближайшие 3-5 лет. Цели и задачи также формируют базу для проведения оценки; они являются основой для определения того, насколько успешно прошло внедрение школы, способствующей укреплению здоровья, и были ли получены ожидаемые результаты.

* Цели представляют собой общие желаемые улучшения в вопросах укрепления здоровья и благополучия, они должны основываться на выбранных приоритетных направлениях.
* Задачи – цели, разбитые на мероприятия, поддающиеся оценке, и результаты, которые, как ожидается, должны соответствовать целям.

Задачи должны быть конкретными, поддающимися оценке, достижимыми, актуальными и фиксированными по срокам достижения. Такие задачи помогут Вам составить план оценки.

* 1. ***Индикаторы***

Индикаторы необходимы для оценки прогресса в работе школы, способствующей укреплению здоровья, сколько уже сделано и сколько еще предстоит сделать для достижения поставленных целей и задач. Индикаторы отражают развитие программы / деятельности, процесс внедрения и общие / конкретные результаты; они используются для мониторинга и оценки.

Индикаторы должны быть конкретными, поддающимися оценке, достижимыми, актуальными и фиксированными по срокам достижения.

* 1. ***Планирование коммуникации***

Коммуникация играет важную роль на всех этапах организации школы, способствующей укреплению здоровья. Например, эффективная коммуникация важна для:

* Получения поддержки со стороны членов школьного сообщества и представителей общественности
* Назначения лиц, ответственных за различные мероприятия, например при разработке плана действий школы, способствующей укреплению здоровья, и контроле за реализацией мероприятий в срок.

*Шаги в плане коммуникации:*

1. Ставить четкие цели коммуникации
2. Создавать четкие и простые информационные сообщения
3. Определить хорошие каналы связи
4. Описать коммуникационную деятельность
5. Составить бюджет для проведения коммуникационной деятельности.
	1. ***Планирование оценки***

Планирование оценки следует включить в план действий Вашей школы, способствующей укреплению здоровья. После определения приоритетов, целей и задач школы, Вы будете лучше представлять, что именно требует оценки и в какие сроки.

*Шаги в процессе оценки*

Процесс планирования и проведения оценки включает в себя следующие шаги:

1. На *Этапе I:* Начните планирование оценки программы. Решите, кто будет проводить оценку (например, члены рабочей группы школы, способствующей укреплению здоровья, или эксперт по оценке, который может быть сотрудником местного или регионального учреждения общественного здравоохранения или местного университета, кафедры социальных наук, общественного здравоохранения или образования).
2. На *этапах II и III:* Разработайте план оценки, включающий подробную информацию о разработке оценки, сроках, необходимых ресурсах и распределении задач.
3. На *Этапе III:* Выберите соответствующий метод оценки, такой как интервью, наблюдение, опросники. Соответствие метода будет зависеть от нескольких факторов, например, от имеющихся ресурсов и времени, а также от того, что Вы хотите оценить.
4. На *Этапе V:* Проведите оценку. Используйте результаты оценки для того, чтобы внести корректировки в работу школы, способствующей укреплению здоровья.
	1. ***Написание и проверка Вашего плана***

Рабочая группа вашей школы, способствующей укреплению здоровья, отвечает за разработку плана действий, однако мы советуем информировать всех членов школьного сообщества о развитии процесса. Также желательно организовать обратную связь со школьным сообществом до того, как разработка плана действий будет завершена. Это дает чувство причастности к процессу разработки и реализации плана. Возможно, будет проще получить обратную связь используя опросники, адаптированные под разные группы респондентов (например, ученики, учителя, непреподавательский персонал и родители).

*При написании плана действий важно учитывать следующее:*

* 1. Характеристики, потребности и приоритеты вашего школьного сообщества
	2. Предполагаемые сроки завершения деятельности в рамках плана действий должны быть обоснованными, необходимо учитывать кадровые и финансовые ресурсы
	3. Задачи, роли и сроки должны быть четко определены и документированы. Планировщик действий(вопросы и обсуждения по определению дальнейших действий) может быть полезен при планировании деталей процесса перед составлением документа планирования
	4. Одновременно можно проводить ограниченное число мероприятий, также, следует обращать особое внимание одной области. Проведение слишком большого количества мероприятий в одно и то же время может привести к чрезмерной загруженности персонала школы, снизить качество и мотивацию.

**Этап IV: Принятие мер**

* 1. ***Распространение информации об окончательном варианте плана***

Организация школы, способствующей укреплению здоровья, является коллективным процессом, который затрагивает всех членов школьного сообщества. Поэтому, распространение информации о завершении разработки плана является частью процесса. Это позволяет всем участникам оценить результаты своего труда. Кроме того, это дает возможность информировать внешние заинтересованные стороны и получить дальнейшую поддержку.

Каналы, которые Вы решили использовать для информирования членов школьного сообщества и заинтересованных сторона за пределами школы об окончательном варианте плана Вашей школы, будут варьироваться в зависимости от школы и целевой группы. Тем не менее, возможны следующие каналы:

* + Распространить план среди всех родителей и сотрудников школы, опубликовав его на сайте школы, либо в информационном бюллетене
	+ Организовать информационные встречи, для того, чтобы представить и обсудить план действий школы, способствующей укреплению здоровья
	+ Информировать учеников при помощи совещаний школьного совета, обсуждений в классе, школьных собраний, плакатов и других визуальных методов коммуникации
	+ Установить информационный стенд
	+ Организовать мероприятия по повышению осведомленности, например, в школьной столовой
	+ Привлечь местные СМИ к повышению осведомленности местного населения о плане и информировать их о вопросах охраны здоровья
	1. ***Интеграция плана в повседневную практику***

Для того, чтобы достичь цели и выполнить задачи школы, способствующей укреплению здоровья, Вам придется интегрировать план в повседневную практику школы. Для реализации плана на практике, будет необходимо осуществлять стратегии плана действий. Соответственно, определенные мероприятия, направленные на выполнение этих задач, должны быть организованы, делегированы и обеспечены ресурсами в достаточном объеме.

*Рекомендации:*

* Рекомендуется определить ориентировочные показатели. Они помогут оценить процесс и внести соответствующие коррективы.
* Эффективная координация и коммуникация имеют крайне важное значение на этом этапе. Они позволяют вовремя выявить и преодолеть возможные трудности, принять необходимые меры и достичь успеха. По этой причине, важно, чтобы у Вас было время для того, чтобы поделиться опытом, обсудить прогресс и встречающиеся трудности.
* Обмен хорошими примерами из практики организации школы, способствующей укреплению здоровья, также может гарантировать, что каждый участник этого процесса будет хорошо понимать процесс и общие результаты; это также может стимулировать интерес к тому, что уже было достигнуто, способствовать дискуссии, что приводит к совершенствованию школы, способствующей укреплению здоровья.

**Этап V: Мониторинг и оценка**

* 1. ***Мониторинг и оценка***

Мониторинг и оценка предоставят Вам важную информацию о плане школы, способствующей укреплению здоровья, а также о реализуемых мероприятиях, включая следующее:

* Прогресс текущей деятельности
* Трудности и успехи в процессе реализации плана
* Эффективность школы, способствующей укреплению здоровья, с учетом поставленных целей и задач
* Целесообразность организации школы, способствующей укреплению здоровья, для школьного сообщества в перспективе.

***Для вступления в проект ВОЗ «Школы, способствующие укреплению здоровья», организация образования должна направить в НЦПФЗОЖ, заявку, согласно утвержденной форме, результаты оценки и планы действий*** *(приложение 1, 2)****.***

**Сроки предоставления отчета с фотоматериалом в НЦПФЗОЖ –**

**согласно утвержденной отчетной форме** (приложение 3) **один раз в год не позднее 5 декабря 2018 года** нагосударственном и русском языкахв печатном и электронном форматах (аналитическая информация в формате Word и таблица).

**Разработчик:**

**Педагог отдела**

**«Здоровая семья и охрана**

**репродуктивного здоровья» Б. Оразалиева**

**Согласовано:**

**Руководитель отдела**

**«Здоровая семья и охрана**

**репродуктивного здоровья» К. Медеубаева**

**Заместитель директора**

**по профилактическим программам С. Мукашева**

✍: *Оразалиева Б.С.*

🕿: *8(727)2912279*

🖂***:*** *bibinur27@ list.ru*

**Приложение 1**

**Инструмент быстрой оценки**

**Введение**

На втором этапе становления ШСУЗ, оценивается существующая политика и практика, связанные с укреплением здоровья. Это позволит определить потребности и приоритеты школьного сообщества.

Инструмент быстрой оценки состоит из ряда утверждений, основанных на общешкольном подходе к здоровью, объединенных в 7 разделов. Данные утверждения могут помочь определить, что школа уже делает хорошо, какие области нуждаются в улучшении и на чем следует сосредоточиться. Инструмент может быть использован, как только школа решила стать ШСУЗ. Вы можете сравнить свои ответы первой оценки с ответами последующих оценок, чтобы отметить прогресс школы в области здоровьесбережения, что поможет внести дальнейшие коррективы в работу ШСУЗ.

Рабочей группе школы целесообразно обсудить каждое утверждение Инструмента и достичь в отношении него согласия. Попросите членов группы, членов школьного сообщества (учащихся, преподавателей, не преподавательский состав и родителей) заполнить данный Инструмент. Результаты членов каждой групп следует объединить, а средние показатели каждой группы могут служить в качестве отправной точки для обсуждения между членами рабочей группы. Другой вариант - члены рабочей группы заполняют Инструмент, а затем информируют об этом членов школьного сообщества и ждут обратной связи от них.

**Инструкция**

Каждое утверждение можно оценить двумя параметрами:

1. **Рейтинг (**текущая ситуация в школе; левый столбец в Инструменте оценки) оценивается по трех балльной шкале, 1 балл − утверждение не соответствует действительности; 2 балла − частично соответствует; 3 − полностью соответствует.

2. **Срочность** решения проблемы (правый столбец в Инструменте оценки) оценивается по трех балльной шкале, 1 балл − нет / низкая; 2 балла − средняя; 3 балла − высокая.

Результаты анализируются отдельно или суммируются для каждого из 7 разделов и подсчитывается среднее значение. Деятельность школы с низкой средней величиной по первому параметру (рейтинг школы) в разделе (например, школьная окружающая среда) и с высокой средней величиной по второму параметру (срочность решения проблемы) требует включения в качестве задачи в школьную стратегию и улучшения ее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Анализ текущей ситуации** | **Рейтинг** | **Срочность** |
| 1.1 | Школа имеет анализ текущей ситуации в отношении здоровья учащихся (в том числе физического, психического и социального здоровья) и благополучия. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 1.2 | Школа имеет анализ текущей ситуации в отношении здоровья преподавателей / не преподавательского состава (в том числе физического, психического и социального здоровья) и благополучия. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 1.3  | Школа может оценить поведение в отношении здоровья (питание, физическая активность, сексуальное поведение, употребление алкоголя, табака и ПАВ, гигиенические навыки) обучающихся с учетом возраста, пола и условий жизни. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 1.4  | Школа проводит оценку потребностей и пожеланий учащихся, преподавателей и не преподавательского состава относительно здоровья и благополучия (например, анкетирование, коробки для сбора предложений и / или пожеланий). | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 1.5  | Всему школьному сообществу известен ответственный за здоровьесберегающую деятельность (включая укрепление психического здоровья) в школе. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Стратегия школы в отношении сохранения и укрепления здоровья** | **Рейтинг** | **Срочность** |
| 2.1  | Школа имеет официальный печатный документ (стратегию) в отношении здоровья и благополучия обучающихся и преподавателей / не преподавательского состава, включающий укрепление здоровья, профилактику и решение проблем, связанных со здоровьем. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 2.2  | Здоровье и благополучие связаны с образовательными целями и задачами школы. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 2.3 |

|  |
| --- |
| Здоровье и благополучие являются частью учебного плана школы.  |

 | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 2.4 | Школьный подход к здоровью и благополучию отражает взгляды, желания и потребности школьного сообщества (учащихся, преподавателей / не преподавательского состава и родителей).  | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 2.5 | Учащиеся, преподаватели / не преподавательский состав и родители школы приглашаются для участия в планировании и осуществлении мероприятий, связанных со здоровьем.  | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Школьная окружающая среда** | **Рейтинг** | **Срочность** |
| 3.1  | Школьные объекты, такие как спортивные залы, классные комнаты, туалеты, столовая и коридоры для всех учащихся чистые, безопасные и способствуют развитию гигиенических навыков (достаточно мыла для рук и бумажных полотенец в туалетах). | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 3.2  | Школьные объекты, такие как спортивные залы, классные комнаты, туалеты, столовая и коридоры соответствуют возрасту, полу и подходят для учащихся с особыми потребностями. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 3.3  | Учащиеся и сотрудники имеют доступ к школьным спортивным объектам во внеучебное время. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 3.4  | Все спортивные объекты и столовая школы отвечают общим требованиям безопасности и гигиены. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 3.5  | Маршрут в школу безопасен, что стимулирует обучающихся к физической активности во время пути в школу, например, езда на велосипеде или хождения пешком. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 3.6  | Во всех помещениях школы поддерживается комфортная температура, хороший уровень освещенности и они проветриваются. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 3.7  | Буфете и торговых автоматах, являются здоровыми, доступными и соответствуют национальным стандартам.  | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Школьная социальная среда** | **Рейтинг** | **Срочность** |
| 4.1  | Школьные объекты, такие как столовая, спортивные залы, классные комнаты и коридоры, выполнены в приятном дизайне и способствуют общению. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 4.2  | В школе регулярно проводятся совместные мероприятия, такие как проектные недели, фестивали, конкурсы и клубы, связанные с укреплением здоровья и благополучия. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 4.3  | Занятия по формированию культуры здорового образа жизни и деятельность по укреплению здоровья, включающие возможности для практики и развития жизненных навыков, включены в программу внеурочной деятельности. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 4.4 | В школе ответственное лицо, отвечающее за здоровьесберегающую деятельность, доступно для всех обучающихся, которые имеют потребность поделиться в частном порядке своими мыслями или тревогами. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 4.5 | В школе создана дружественная и благоприятная атмосфера, все учащиеся и преподаватели / не преподавательский состав чувствуют себя комфортно и относятся с уважением друг к другу. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 4.6 | Специалисты школьной службы здравоохранения (школьная медсестра, врачи или психолог) участвуют в индивидуальной и общешкольной работе по обеспечению здоровья и сотрудничают с руководством школы в отношении включения вопросов охраны здоровья в школьную программу и стратегию. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 4.7 | В школе существует система поддержки (услуги и приспособления для учащихся с особыми потребностями). | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 4.8 | Школа имеет систему для выявления и направления учащихся с особыми потребностями к специалистам, если потребности учащихся выходят за рамки компетенции школы. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Обучение навыкам и умениям в отношении здоровья (ЗОЖ)** | **Рейтинг** | **Срочность** |
| 5.1  | Школа реализует программы, которые ориентированы на формирование индивидуальных навыков и знаний в отношении сохранения здоровья, включая укрепление психического здоровья. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 5.2  | Школа имеет четкие правила, которые способствуют здоровому образу жизни. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 5.3  | Регулярные подвижные (активные) перемены включены в школьное расписание. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Связи с общественностью** | **Рейтинг** | **Срочность** |
| 6.1  | Родители учащихся школы являются активными участниками школьного сообщества. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 6.2  | Школа установила связи с местными партнерами, такими как спортивные и молодежные клубы, медицинские учреждения, консультационные службы, медицинские страховые компании, кафе / рестораны, местные магазины и т.д. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 6.3  | Школа организует регулярные встречи с местными партнерами / заинтересованными лицами для формирования у учащихся навыков здорового питания, физической активности и содействия эмоциональному и социальному благополучию и развитию и т.д. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7** | **Сохранение и укрепление здоровья персонала школы** | **Рейтинг** | **Срочность** |
| 7.1  | Регулярное повышение квалификации учителей для увеличения потенциала в отношении укрепления здоровья и благополучия среди школьного сообщества. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 7.2  | Существует достаточное количество доступных современных материалов для сотрудников школы по вопросам охраны здоровья, включая укрепление психического здоровья. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 7.3  | В школе предусмотрена оптимальная нагрузка для сотрудников, не нарушающая баланс между работой и личной жизнью, и создана среда для открытого обсуждения проблем, связанных с работой. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 7.4  | Новому школьному персоналу предоставляется наставник для обучения и профессионального развития. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 7.5  | В школе ведется работа с персоналом, имеющим повторяющиеся прогулы, и оказывается помощь персоналу, который возвращается к работе после продолжительного отпуска по болезни. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |
| 7.6  | Школа поддерживает своих сотрудников в достижении и поддержании здорового образа жизни, например, путем совершенствования здоровой окружающей среды. | * Нет
* Частично
* Полностью
 | * Нет / Низкий
* Средний
* Высокий
 |

**Приложение 2**

**Форма заявки для вступления в проект ВОЗ**

**«Школы, способствующие укреплению здоровья»**

**в Республике Казахстан**

1. Область, район (село) или город:
2. Название / номер школы:
3. Количество учащихся:
4. Количество педагогов:
5. Количество не преподавательского состава:
6. Почтовый адрес:
7. Телефон:
8. Факс:
9. E-mail:

ФИО директора:

ФИО зам. по учебной части:

ФИО зам. по воспитательной работе:

Дата принятия решения о вступлении в проект:

Координатор:

Ф.И.О. координатора, ответственного за проект «Школы, способствующие укреплению здоровья»:

Должность:

Дата назначения:

Резюме координатора:

Краткая должностная инструкция координатора:

Уровень владения английским языком:

**Приложение 3**

**ОТЧЕТНАЯ ФОРМА 1**

**Сводные данные о проведенных мероприятиях за 2018 год**

**Количество действующих ШСУЗ по (область) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – \_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия**  | **2018 год** |
| **Кол-во** | **охват** |
| 1 | Акций  |  |  |
| 2 | Конференции |  |  |
| 3 | Круглые столы |  |  |
| 4 | Семинар-тренинги |  |  |
| 5 | Дни открытых дверей  |  |  |
| 6 | Конкурсы и спортивные мероприятия для школьников  |  |  |
| 7 | Другие мероприятия |  |  |
|  **Всего мероприятий- охват населения-** |  |  |
|  | **Информирование населения через СМИ:** | **Кол-во**  |
|  8 | Проведение пресс-конференций |  |
| 9 | Выступление на ТВ (телепередачи, сюжеты, интервью и др)  |  |
| 10 | Участие и выступление на радиостанциях |  |
| 11 | Материалы, опубликованные в И/А ( Nur.kz, Zakon.kz, Tengrinews и др.) |  |
| 12 | Ротация видеороликов (количество эфирных часов на ТВ) |  |
| 13 | Ротация аудиороликов (количество эфирных часов на радиостанциях) |  |
| 14 | Трансляция видеороликов на LED-мониторах, в организациях образования, в общественном транспорте, в местах массового пребывания населения |  |
| 15 | Публикации в печатных изданиях |  |
| 16 | Размещение информации в социальных сетях |  |
| 17 | Выпуск наружной рекламы (светодиодные дисплей, баннеры, билборды, информационные стойки, Roll-up стойки и т.д.) |  |
| 18 | Рассылка информации посредством: SMS-сообщений через мобильную связь, социальные сети, платежные квитанции по оплате коммунальных услуг, расклеивание информации в лифтах, подъездах жилых домов |  |
| **Распространенные виды информационно-образовательных материалов**  | **тираж** |
| 19 | буклеты |  |
| 20 | плакаты |  |
| 21 | листовки |  |
| 22 | брошюры |  |

 **Руководитель (подпись)**

*Исп:*